## Hoja1
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIAS | NOMBRE DEL PROYECTO | METAS | RESPONSABLE | PLANES GENERALES DE COMPRA | INDICADOR | PRESUPUESTO DESAGREGADO |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  | FECHA FINAL
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Gestionar la implementación de estrategias en la institución para la búsqueda del equilibrio financiero. | Gestión del plan de saneamiento fiscal y financiero | Fortalecimiento financiero de la ESE Hospital Marco A. Cardona | Programa presentado y radicado | Gerente, Subdirectora Administrativa y Técnico en facturación/cartera, Subdirectora Cientifica, Asesor de Control interno y Asesor de Calidad | X | Radicado documental del PSFF |  | 17000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestionar nuevos convenios/contratos con las diferentes EAPB |  | Dos (2) ó más convenios nuevos/actualizados con EAPB |  | X | Número de convenios nuevos o actualizados con EAPB |  | 3604605119.2906 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Acercamientos/relacionamiento y gestionar convenios con las empresas que hacen presencia en la región. |  | 2 o más reuniones con empresas de la región (búsqueda de convenios) |  | X | Número de reuniones con empresas de la región. |  | 21000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Participación en programas y convenios con el municipio |  | 100% |  | X | Número de programas de la Alcaldía en los que participa la ESE/Número total de programas de la Alcaldía en los que puede participar la ESE * 100 |  | 471182127 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Revisar y mejorar la oferta institucional para la venta de servicios |  | 1 ó mas serivicio |  | X | Número de servicios nuevos habilitados en el período |  | 1000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestión de Cartera con las EAPB |  | 7,5% de recuperación de la cartera actual |  | X | Cartera recuperada en el período/cartera total del período*100 |  | 142068547 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Fortalecimiento el talento humano del área de contratación, creando y ajustando la ruta del proceso. |  | 20% de procedimientos actualizados. |  | X | Procedimientos de Talento Humano actualizados en el período / Total de procedimientos de Talento humano del período* 100 |  | 38400000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
Gestionar el mejoramiento y ampliación del portafolio de servicios de salud ofertados por la ESE Hospital Marco A. Cardona. | Gestión de proyecto de Rayos X | Progresión en la Calidad de los Servicios Asistenciales. | Documento del Proyecto Rayos X documentado y radicado | Gerencia-Subdirectora Administrativa-Subdirectora Cientifica | X | Radicado documental proyecto rayos X para la ESE Hospital Marco A. Cardona |  | 10000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Habilitación, oferta y gestión de otras especialidades (por jornada) y laboratorios de segundo nivel. |  | Dos o más especialidades, áreas complementarias y/o laboratorios ofertados. |  | X | Número de especialidades habilitadas y ofertadas en el REPS para la ESE |  | 2000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestión a través de los diferentes comités la implementación de las RIAS de obligatorio cumplimiento (incluye la estrategia IAMII) |  | 20% de implementación de las RIAS |  | X | Número total de indicadores gestionados por la ESE/Número total de indicadores objeto de gestión * 100 |  | 48000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestión de la adecuación, implementación y convenios para el programa de telemedicina |  | Prestación de uno o más servicios mediante telemedicina |  | X | Número de servicios habilitados y prestados mediante la modalidad de telemedicina en el período |  | 2000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestionar planes y programas de intervención psicosocial para la población en riesgo. |  | 80% de ejecución de planes y programas de intervención psicosicial de la población en riesgo |  | X | Número de programas de intervención psicosocial ejecutados por la ESE/número total de programas psicosociales objeto de ejecución * 100 |  | 2000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestionar brigadas de atención en salud intra y extrainstitucionales |  | 80% de ejecución de las brigadas de atención intra y extrainstitucional |  | X | Brigadas de atención en Salud Intra y Extrainstitucionales ejecutadas/Brigadas de atención intra y extrainstitucional programadas * 100 |  | 30000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Establecer planes de choque que impacten positivamente en el cumplimiento de los indicadores de metas PEDT y Equipos para la Atención Primaria en Salud |  | Cumplimiento del ≥ 55% |  | X | Resultado del indicador de PEDT |  | 90000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestionar ruta del proceso de esterilización, así como la adquisición de equipos |  | Proceso de esterilización documentado en la ESE |  | X | Documento del proceso de esterilización |  | 12000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
Gestionar el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos y talento humano de la ESE Hospital Marco A. Cardona. | Gestionar el Plan institucional de Capacitaciones | Desarrollo integral de la ESE Hospital Marco A. Cardona | Gestión del 80% de las capacitaciones de la ESE | GERENCIA - ASESOR CALIDAD- COORDINACION MEDICA- COMITÉ BIENESTAR SOCIAL | X | Número de capacitaciones ejecutadas en la ESE /número de capacitaciones planteadas * 100 |  | 20000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestión de firma y activación de nuevos convenios académicos |  | Convenio académico gestionado |  | X | 1 (un) Convenio académico firmado |  | 1000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestión del Programa Auditoría y Mejoramiento Continuo de la Calidad en Salud PAMEC |  | 30% o más de actividades de PAMEC ejecutadas |  | X | Número de actividades ejecutadas del PAMEC/Número total de actividades programadas del PAMEC en el período *100 |  | 38400000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Gestionar la documentación del plan ambiental y gestión de residuos |  | Documentar del plan ambiental y gestión de residuos |  | X | Documento publicado y socializado del plan ambiental y gestión de residuos |  | 6000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
| Estímulos a funcionarios, reuniones de personal, capacitaciones, apoyo psicosocial |  | 70% de implementación del programa de bienestar institucional |  | X | Número de actividades de bienestar ejecutadas por la ESE/ número de actividades programadas por la ESE * 100 |  | 50000000 |  |  | 1 | 1 | 2026 | 31 | 12 | 2026
POA 2026